## Orçamento Não desonerado
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO | [6 empty] | PLANILHA A1
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PROJETO: | REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, MEIO FIO E DRENAGEM | [5 empty] | DATA: 21/02/2020
LOCALIZAÇÃO: | PARTE DA AVENIDA LADISLAVA H. POLETTO
Data de referência dos custos: SINAPI Novembro/2019 (ñ desonerado)
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1 |  | PLACA DE OBRA
1.1 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (2,00x1,50) | m² | 3 | 384.76 | 21.2% | 466.32 | 1398.96
2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | 89905 | Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica, frota de 2 caminhões basculantes de 18m³, DMT 0,6km e velocidade média 10km/h (profundidade 80cm, retirada da base do pavimento existente) | m³ | 1103.592 | 6.29 | 21.2% | 7.62 | 8409.37
2.2 | 98117 | Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica, frota de 4 caminhões basculantes de 18m³, DMT 2,0km e velocidade média 20km/h (retirada do novo material da jazida e transporte até o local para formação de novo subleito) | m³ | 1103.592 | 9.91 | 21.2% | 12.01 | 13254.13
3 |  | DRENAGEM
3.1 | 92210 | Fornecimento e assentamento de tubos Ø 0,40 | m | 37 | 97.47 | 21.2% | 118.13 | 4370.81
3.2 | 83659 | Boca de lobo, 1,20m x 1,20m x 1,50m, com paredes em alvenaria, fundo de concreto 10cm e tampa em grelha de ferro | und | 2 | 825.98 | 21.2% | 1001.08 | 2002.16
4 |  | MEIO FIO
4.1 | 94265 | Meio fio de concreto, moldado in loco em trecho reto com extrusora, 15cm de base X 30cm de altura | m | 197.07 | 30.58 | 21.2% | 37.06 | 7303.41
5 |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 72799-C01 | Execução de pavimento com pedras irregulares sobre colchão de pedrisco, rejuntamento com pó de pedra e compactação | m² | 329.49 | 39.49 | 21.2% | 47.86 | 15769.39
5.2 | 72799-C02 | Execução de pavimento em pedras irregulares com reaproveitamento das pedras, assentado sobre colchão de pedrisco, rejuntamento com pó de pedra | m² | 1050 | 19.86 | 21.2% | 24.07 | 25273.5
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | 77781.73
DATA: 21/02/2020 |  | NOME: Eng. Civil Fernando Trintinaglia |  | ASSINATURA:
Nº CREA-SC: 140.621-5

## A2 - Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO | [8 empty] | PLANILHA A2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: DESCANSO - SC | [8 empty] | DATA: 21/02/2020
PROJETO DE REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, MEIO FIO E DRENAGEM
LOCALIZAÇÃO: |  | AVENIDA LADISLAVA H. POLETTO - SAÍDA PARA LINHA ALEGRE
Data de referência dos custos: Novembro/2019 | [5 empty] | Periodicidade das Estapas: 01 MÊS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | PLACA DA OBRA |  | 1398.96 | 1.7986 |  |  |  |  | 1398.96 | #VALUE!
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 21663.5 | 27.8517 |  |  |  |  | 21663.5 | #VALUE!
3 | DRENAGEM |  |  |  | 6372.97 | 8.1934 |  |  | 6372.97 | #VALUE!
4 | MEIO FIO |  |  |  | 7303.41 | 9.3896 |  |  | 7303.41 | #VALUE!
5 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 41042.89 | 52.7667 | 41042.89 | #VALUE!
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 23062.46 | 29.6502 | 13676.38 | 17.583 | 41042.89 | 52.7667 | 77781.73 | #VALUE!
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 23062.46 | 29.6502 | 36738.84 | 47.2333 | 77781.73 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 21/02/2020 |  |  | Engenheiro Civil Fernando Trintinaglia CREA/SC 140.621-5