## MORRO DO CRISTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO/SC
Obra: Revitalização do Morro do Cristo
Data de preço: abril/2019 com desoneração
Endereço: Rua Pedro Lorenski, Centro, Descanso - SC
Planilha Orçamentária | [7 empty] | 26.45%
|  |  | Edificação |  |  |  |  | 299998.76
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7329.65
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra em chapa de aço galvanizado (2,00m x 1,50m) | m² | 3 | 312.31 | 394.91 | 1184.73
1.2 | 43524 | DEINFRA | Poste de entrada de energia elétrica aérea bifásica | un | 1 | 1034.29 | 1307.85 | 1307.85
1.3 | 92335 | SINAPI | Tubo de aço galvanizado com costura, DN 2", fornecimento e instalação | m | 15 | 48.54 | 61.37 | 920.55
1.4 | 95634 | SINAPI | Kit cavalete para medição de água, PVC soldável 20mm, fornecimento e instalação | un | 1 | 106.2 | 134.28 | 134.28
1.5 | 99059 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m | 73.21 | 40.66 | 51.41 | 3763.72
1.6 | 73903/1 | SINAPI | Limpeza superficial da camada vegetal | m² | 44.11 | 0.34 | 0.42 | 18.52
[6 empty] | Subtotal | 7329.65
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 73.38
2.1 | 83338 | SINAPI | Escavação mecânica de valas material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica | m³ | 24.3 | 2.39 | 3.02 | 73.38
[6 empty] | Subtotal | 73.38
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 3210.66
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS
3.1.1 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 47.52 | 9.5 | 12.01 | 570.71
3.1.2 | 94965 | SINAPI | Concreto Fck= 25MPa, traço 1:2,3:2,7, preparo mecânico com betoneira | m³ | 1.82 | 323.63 | 409.23 | 744.79
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 57.77 | 9.5 | 12.01 | 693.81
3.2.2 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 33.76 | 11.18 | 14.13 | 477.02
3.2.3 | 94965 | SINAPI | Concreto Fck= 25MPa, traço 1:2,3:2,7, preparo mecânico com betoneira | m³ | 1.77 | 323.63 | 409.23 | 724.33
[6 empty] | Subtotal | 3210.66
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 10201.39
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. | kg | 60.8 | 9.5 | 12.01 | 730.2
4.1.2 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 35.84 | 11.18 | 14.13 | 506.41
4.1.3 | 94965 | SINAPI | Concreto Fck= 25MPa, traço 1:2,3:2,7, preparo mecânico com betoneira | m³ | 1.71 | 323.63 | 409.23 | 699.78
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. | kg | 54.12 | 9.5 | 12.01 | 649.98
4.2.2 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. | kg | 7.28 | 9.78 | 12.36 | 89.98
4.2.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 35.45 | 11.18 | 14.13 | 500.9
4.2.4 | 94965 | SINAPI | Concreto Fck= 25MPa, traço 1:2,3:2,7, preparo mecânico com betoneira | m³ | 1.72 | 323.63 | 409.23 | 703.87
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - LAJES
4.3.1 |  |  | LAJE EDIFICAÇÃO
4.3.1.1 | 74141/002 | SINAPI | Laje pré-moldada beta 12 p/3,5KN/m² vão 4,1m, incluso vigotas, tijolos, armadura negativa, capeamento 3cm de concreto 15MPA, escoramento, materiais e mão de obra. | m² | 38.28 | 79.16 | 100.09 | 3831.44
4.3.2 |  |  | LAJE DE FORRO CAIXA D'ÁGUA
4.3.2.1 | 74141/002 | SINAPI | Laje pré-moldada beta 12 p/3,5KN/m² vão 4,1m, incluso vigotas, tijolos, armadura negativa, capeamento 3cm de concreto 15MPA, escoramento, materiais e mão de obra. | m² | 8.69 | 82.7 | 104.57 | 908.71
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
4.4.1 | 93183 | SINAPI | Verga pré-moldada para janelas com 40cm de transpasse para cada lado. | m | 13.2 | 35.33 | 44.67 | 589.64
4.4.2 | 93184 | SINAPI | Verga pré-moldada para portas com até 1,5m de vão. | m | 4.2 | 20.94 | 26.47 | 111.17
4.4.3 | 93185 | SINAPI | Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5m de vão. | m | 7.6 | 34.76 | 43.95 | 334.02
4.4.4 | 93195 | SINAPI | Contraverga pré-moldada com transpasse de 40cm para cada lado. | m | 13.2 | 32.67 | 41.31 | 545.29
[6 empty] | Subtotal | 10201.39
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 8603.12
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.1.1 | 87513 | SINAPI | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura de 11,5cm) com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. | m² | 96.61 | 70.43 | 89.05 | 8603.12
[6 empty] | Subtotal | 8603.12
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 20267.25
6.1 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.1.1 | 36218 | SINAPI | Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 60cm, diametro mínimo 3cm, para porta de banheiro PNE | un | 2 | 85.38 | 107.96 | 215.92
6.1.2 | 36081 | SINAPI | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80cm, diametro minimo 3cm | un | 4 | 175 | 221.28 | 885.12
6.1.3 | 36205 | SINAPI | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70cm, diametro minimo 3cm | un | 2 | 164.12 | 207.52 | 415.04
6.1.4 | 36204 | SINAPI | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60cm, diametro minimo 3cm | un | 4 | 147.78 | 186.86 | 747.44
6.2 |  |  | PORTAS
6.2.1 | 90844 | SINAPI | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 90x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - Fornecimento e instalação | un | 1 | 776.35 | 981.69 | 981.69
6.2.2 | 91341 | SINAPI | Porta de alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - Fornecimento e instalação (2 portas, área unit: 1,89m², área total: 3,78m²) | m² | 3.78 | 761.43 | 962.82 | 3639.45
6.2.3 | 3104 | SINAPI | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, composta: dobradiça superior e inferior, trinco, fechadura, contrafechadura, com capuchinho. | cj | 1 | 365.15 | 461.73 | 461.73
6.2.4 | 5031 | SINAPI | Vidro temperado incolor para porta, duas folhas fixas e duas folhas de abrir, espessura 10mm, dimensão total 300x210cm | m² | 6.3 | 250.87 | 317.22 | 1998.48
6.2.5 | 3104 | SINAPI | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, composta: dobradiça superior e inferior, trinco, fechadura, contrafechadura, com capuchinho | cj | 1 | 365.15 | 461.73 | 461.73
6.2.6 | 34713 | SINAPI | Porta de vidro temperado liso incolor, duas folhas fixas e quatro folhas de correr, espessura 10mm, dimensão total 300x210cm | m² | 6.3 | 237.82 | 300.72 | 1894.53
6.2.7 | 37585 | SINAPI | Portinhola de abrir em aumínio de 60x80cm, veneziana ventilada, uma folha | un | 1 | 317.85 | 401.92 | 401.92
6.3 |  |  | JANELAS
6.3.1 | 94569 | SINAPI | Janela maxim-ar de alumínio, dimensões 66x60cm com vidro liso incolor, espessura 6mm, padronizada (2 janelas, área unit: 0,396m², área total: 0,79m²) | m² | 0.79 | 638.65 | 807.57 | 637.98
6.3.2 | 94569 | SINAPI | Janela maxim-ar de alumínio, dimensões 204x60cm com vidro liso incolor, espessura 6mm (2 janelas, área unit:1,22m², área total: 2,44m²). | m² | 2.44 | 638.65 | 807.57 | 1970.47
6.3.3 | 85010 | SINAPI | Janela fixa em alumínio, batente/requadro, com vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 7.8 | 470.52 | 594.97 | 4640.76
6.3.4 | 34747 | SINAPI | Peitoril em mármore, polido, branco comum, L=18cm, E= 2,0cm, com pingadeira. | m | 9.4 | 76.98 | 97.34 | 914.99
[6 empty] | Subtotal | 20267.25
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 9120.44
7.1 | 92259 | SINAPI | Meia tesoura em madeira não aparelhada, vão de 2m, para telha ondulada de fibrocimento, fornecimento e instalação. | un | 10 | 284.55 | 359.81 | 3598.1
7.2 | 92259 | SINAPI | Meia tesoura em madeira não aparelhada, vão de 1,5m, para telha ondulada de fibrocimento, fornecimento e instalação. | un | 3 | 284.55 | 359.81 | 1079.43
7.3 | 92543 | SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, incluso transporte vertical. | m² | 28.47 | 18.82 | 23.79 | 677.3
7.4 | 94207 | SINAPI | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10º, com até 2 águas, incluso içamento | m² | 28.47 | 31.8 | 40.21 | 1144.77
7.5 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metálica nº 24, corte de 50cm | m | 6.85 | 63.19 | 79.9 | 547.31
7.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira ou chapim em concreto aparente com acabamento conforme detalhe em projeto | m | 33.55 | 26.77 | 33.85 | 1135.66
7.7 | 94231 | SINAPI | Rufo em chapa metálica nº 24, corte de 25cm | m | 23.4 | 31.7 | 40.08 | 937.87
[6 empty] | Subtotal | 9120.44
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 772.51
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, duas demãos (vigas baldrames) | m² | 21.66 | 9.04 | 11.43 | 247.57
8.2 | 98557 | SINAPI | Impermeabilização com emulsão asfáltica, duas demãos (70cm nas paredes externas) | m² | 15.05 | 27.59 | 34.88 | 524.94
[6 empty] | Subtotal | 772.51
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 19803.09
9.1 | 87879 | SINAPI | Chapisco em paredes, vigas e pilares, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 206.2 | 2.97 | 3.75 | 773.25
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2 cm | m² | 206.2 | 21.06 | 26.63 | 5491.1
9.3 | 87543 | SINAPI | Reboco de parede, com argamassa pré-fabricada, espessura 0,5 cm | m² | 106.24 | 12.84 | 16.23 | 1724.27
9.4 | 87260 | SINAPI | Revestimento porcelanato polido para paredes com placas de dimensões 45x45cm aplicadas à altura inteira das paredes - branca | m² | 81.11 | 79.14 | 100.07 | 8116.67
9.5 | 4710 | SINAPI | Pedra São Tomé amarela, 05x25cm, espessura de 1,5cm. Fornecimento e instalação | m² | 18.85 | 155.14 | 196.17 | 3697.8
[6 empty] | Subtotal | 19803.09
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | 35920.46
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 94965 | SINAPI | Concreto Fck= 25MPa, traço 1:2,3:2,7, preparo mecânico com betoneira (contrapiso 7cm) | m³ | 2.6775 | 323.63 | 409.23 | 1095.71
10.1.2 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço soldada nervurada, CA-60, fio 4,2mm, malha 15x15cm | m² | 38.25 | 11.51 | 14.55 | 556.53
10.1.3 | 87260 | SINAPI | Revestimento porcelanato polido para piso com placas de dimensões 45x45cm, incluso rodapé de 7cm | m² | 38.98 | 79.14 | 100.07 | 3900.72
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 97635 | SINAPI | Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 375 | 11.3 | 14.28 | 5355
10.2.2 | 92396 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural e vermelho de 20x10cm, espessura 6cm. | m² | 375 | 52.75 | 66.7 | 25012.5
[6 empty] | Subtotal | 35920.46
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 5191.28
11.1 | 88415 | SINAPI | Aplicação manual de fundo selador acrílico, 1 demão | m² | 106.24 | 2.22 | 2.8 | 297.47
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em tinta acrílica com 800% de elasticidade sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 106.24 | 11.01 | 13.92 | 1478.86
11.3 | 96110 | SINAPI | Forro em drywall, inclusive estrutura de fixação | m² | 38.25 | 58.2 | 73.59 | 2814.81
11.4 | 88488 | SINAPI | Pintura em tinta látex acrílica sobre teto, 2 demãos | m² | 38.25 | 12.41 | 15.69 | 600.14
[6 empty] | Subtotal | 5191.28
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 2238.25
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89355 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 16 | 13.29 | 16.8 | 268.8
12.1.2 | 89356 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 17.8 | 15.61 | 19.73 | 351.19
12.1.3 | 89357 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 6 | 21.13 | 26.71 | 160.26
12.1.4 | 94704 | SINAPI | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, 32mm, instalado em reservatório de água, fornecimento e instalação | un | 2 | 14.83 | 18.75 | 37.5
12.1.5 | 89426 | SINAPI | Luva de redução PVC soldável 32mm x 25mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 5.09 | 6.43 | 12.86
12.1.6 | 89362 | SINAPI | Joelho PVC 90º soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 5 | 6.51 | 8.23 | 41.15
12.1.7 | 86913 | SINAPI | Torneira cromada 20mm, de parede, fornecimento e instalação (jardim) | un | 1 | 20.2 | 25.54 | 25.54
12.1.8 | 94672 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldável com bucha latão 25mm x 3/4", fornecimento e instalação. | un | 6 | 7.33 | 9.26 | 55.56
12.1.9 | 89440 | SINAPI | Tê PVC, soldável Ø 25mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 6.11 | 7.72 | 23.16
12.1.10 | 89443 | SINAPI | Tê PVC, soldável Ø 32mm, fornecimento e instalação | un | 3 | 9.07 | 11.46 | 34.38
12.1.11 | 34637 | SINAPI | Caixa d'água em polietileno, com tampa, capacidade 500L | un | 2 | 154.44 | 195.28 | 390.56
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS
12.2.1 | 94494 | SINAPI | Registro de gaveta bruto 20mm, latão, fornecimento e instalação (entrada reservatório) | un | 2 | 51.59 | 65.23 | 130.46
12.2.2 | 94792 | SINAPI | Registro de gaveta 25mm, latão, com acabamento e manopla cromados, fornecimento e instalação (cozinha) | un | 1 | 69.21 | 87.51 | 87.51
12.2.3 | 94793 | SINAPI | Registro de gaveta 32mm, latão, com acabamento e manopla cromados, fornecimento e instalação (banheiro) | un | 1 | 128.42 | 162.38 | 162.38
12.2.4 | 94496 | SINAPI | Registro de gaveta bruto 32mm, latão, fornecimento e instalação (saída reservatório e extravasor) | un | 4 | 80.03 | 101.19 | 404.76
12.2.5 | 94796 | SINAPI | Torneira de bóia, roscável, 20mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 20.64 | 26.09 | 52.18
[6 empty] | Subtotal | 2238.25
13 |  |  | DRENAGEM E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 532.66
13.1 | 83671 | SINAPI | Tubo PVC Ø 100mm, fornecimento e instalação. | m | 8 | 46.79 | 59.16 | 473.28
13.2 | 89584 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação. | un | 2 | 23.48 | 29.69 | 59.38
[6 empty] | Subtotal | 532.66
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 6104.24
14.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
14.1.1 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm, fornecimento e instalação | m | 17.8 | 19.98 | 25.26 | 449.62
14.1.2 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm, fornecimento e instalação | m | 24 | 39.26 | 49.64 | 1191.36
14.1.3 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 7.54 | 9.53 | 57.18
14.1.4 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 16.38 | 20.71 | 41.42
14.1.5 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 8 | 7.88 | 9.96 | 79.68
14.1.6 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 100mm, fornecimento e instalação | un | 6 | 16.35 | 20.67 | 124.02
14.1.7 | 3659 | SINAPI | Junção simples, PVC, DN 100x50mm, série normal para esgoto predial | un | 2 | 8.84 | 11.17 | 22.34
14.1.8 | 89785 | SINAPI | Junção PVC simples 50mm x 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 14.01 | 17.71 | 35.42
14.1.9 | 89784 | SINAPI | Tê PVC 90º Ø 50mm, fornecimento e instalação | un | 2 | 13.05 | 16.5 | 33
14.1.10 | 98102 | SINAPI | Caixa de gordura simples, circular diametro interno 40cm com tampa, altura interna 40cm, fornecimento e instalação | un | 1 | 61.81 | 78.15 | 78.15
14.1.11 | 74166/1 | SINAPI | Caixa de inspeção em concreto pré-moldado, diametro interno 60cm, altura 60cm, com tampa, fornecimento e instalação | un | 1 | 187.31 | 236.85 | 236.85
14.1.12 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada, PVC, DN 100 X 100 X 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de esgoto sanitário | un | 3 | 21.62 | 27.33 | 81.99
14.2 |  |  | FILTRO ANAERÓBIO
14.2.1 | 11894 | SINAPI | Filtro anaeróbio cilindrico concreto pré-moldado 1,20x1,50m (diâmetro x altura) | uni | 1 | 520.35 | 657.98 | 657.98
14.3 |  |  | SUMIDOURO
14.3.1 | 73902/1 | SINAPI | Camada drenante com brita nº3 | m³ | 1.2 | 105.43 | 133.31 | 159.97
14.3.2 | 6454 | SINAPI | Fornecimento e lançamento de pedra de mão | m³ | 6.67 | 159.89 | 202.18 | 1348.54
14.3.3 | 40334 | SINAPI | Tubo de concreto, diâmetro de 300mm | m | 1.7 | 50.78 | 64.21 | 109.15
14.3.4 | 68053 | SINAPI | Fornecimento/instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras | m² | 9 | 4.38 | 5.53 | 49.77
14.4 |  |  | TANQUE SÉPTICO
14.4.1 | 98052 | SINAPI | Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno=1,10m, altura interna=2,50m | uni | 1 | 1065.88 | 1347.8 | 1347.8
[6 empty] | Subtotal | 6104.24
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 2014.82
15.1 | 86932 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em metal cromado 40cm, completo, fornecimento e instalação | un | 2 | 359.96 | 455.16 | 910.32
15.2 | 86943 | SINAPI | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, fornecimento e instalação | un | 2 | 166.78 | 210.89 | 421.78
15.3 | 95544 | SINAPI | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação | un | 2 | 31.56 | 39.9 | 79.8
15.4 | 86910 | SINAPI | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 3/4", para pia de cozinha, fornecimento e instalação | un | 2 | 103.83 | 131.29 | 262.58
15.5 | 95547 | SINAPI | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500ml, incluso fixação | un | 2 | 69.62 | 88.03 | 176.06
15.6 | 37401 | SINAPI | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | un | 2 | 64.96 | 82.14 | 164.28
[6 empty] | Subtotal | 2014.82
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 447.46
16.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS (4kg), classe ABC | un | 2 | 108.55 | 137.26 | 274.52
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência 30 LEDS, potencia 2W, bateria de litio, autonomia de 6 horas. | un | 2 | 37.89 | 47.91 | 95.82
16.3 | 37539 | SINAPI | Placa de sinalização "SAÍDA", de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 13x26cm, em PVC 2mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434). | un | 2 | 15.25 | 19.28 | 38.56
16.4 | 37539 | SINAPI | Placa de sinalização "EXTINTOR", de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, 13x26cm, em PVC 2mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 13434). | un | 2 | 15.25 | 19.28 | 38.56
[6 empty] | Subtotal | 447.46
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  |  |  | 5877.53
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
17.1.1 | 74131/004 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação | un | 1 | 462.49 | 584.81 | 584.81
17.2 |  |  | DISJUNTORES
17.2.1 | 74130/001 | SINAPI | Disjuntor termomagnético monopolar padrão nena (americano) 10A a 30A 240V, fornecimento e instalação | un | 7 | 14.07 | 17.79 | 124.53
17.2.2 | 39451 | SINAPI | Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade 300mA, corrente de 40A, tipo C | un | 1 | 159.31 | 201.44 | 201.44
17.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
17.3.1 | 91844 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado PVC DN 25mm, fornecimento e instalação | m | 98 | 5.34 | 6.75 | 661.5
17.3.3 | 91940 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 23 | 12.99 | 16.42 | 377.66
17.4 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
17.4.1 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm²; anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação | m | 235 | 2.78 | 3.51 | 824.85
17.4.2 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação | m | 15 | 4.34 | 5.48 | 82.2
17.4.3 | 91932 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 10mm²; anti-chama 450/750V, fornecimento e instalação | m | 45 | 9.51 | 12.02 | 540.9
17.5 |  |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES
17.5.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, hexagonal, de embutir, 2P+T 10A, com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 12 | 27.65 | 34.96 | 419.52
17.5.2 | 92004 | SINAPI | Tomada universal (2 módulos), hexagonal, de embutir, 2P+T 10A, com suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 2 | 45.53 | 57.57 | 115.14
17.5.3 | 92027 | SINAPI | Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2P+T 10A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 1 | 54.38 | 68.76 | 68.76
17.5.4 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples (1 módulo) 10A, incluindo suporte e placa, fornecimento e instalação | un | 3 | 23.11 | 29.22 | 87.66
17.5.5 | 97593 | SINAPI | Luminária tipo spot, com 1 lampada LED de 15W, fornecimento e instalação | un | 12 | 75.79 | 95.83 | 1149.96
17.5.6 | 97592 | SINAPI | Luminária tipo plafonier, com base E27, de sobrepor, com uma lâmpada Led 30W - fornecimento e instalação (cozinha e banheiros) | un | 3 | 101.01 | 127.72 | 383.16
17.5.7 | 97592 | SINAPI | Luminária tipo plafon, de sobrepor, com uma lâmpada Led 30W - fornecimento e instalação | un | 2 | 101.01 | 127.72 | 255.44
[6 empty] | Subtotal | 5877.53
18 |  |  | PERGOLADO |  |  |  |  | 47128.96
18.1 |  |  | PILARES
18.1.1 |  | COTAÇÃO | Pilar de madeira de lei Itaúba aplainada, lixada, tratada e envernizada, dimensões de 20x20cm e altura de 3,10m. Fornecimento e instalação. | un | 5 | 697.73 | 882.27 | 4411.35
18.2 |  |  | VIGAS
18.2.1 |  | COTAÇÃO | Viga de madeira de lei Itaúba aplainada, lixada, tratada e envernizada, dimensões de 15x25cm e comprimento de 4,0m. Fornecimento e instalação. | un | 2 | 747.57 | 945.3 | 1890.6
18.2.2 |  | COTAÇÃO | Viga de madeira de lei Itaúba aplainada, lixada, tratada e envernizada, dimensões de 15x25cm e comprimento de 9,10m. Fornecimento e instalação. | un | 1 | 1719.41 | 2174.19 | 2174.19
18.3 |  |  | CAIBROS
18.3.1 |  | COTAÇÃO | Caibro de madeira de lei Itaúba aplainada, lixada, tratada e envernizada, dimensões de 20x10cm e comprimento de 7,95m. Fornecimento e instalação. | un | 8 | 797.4 | 1008.31 | 8066.48
18.3.2 |  | COTAÇÃO | Caibro de madeira de lei Itaúba aplainada, lixada, tratada e envernizada, dimensões de 20x10cm e comprimento de 3,65m. Fornecimento e instalação. | un | 11 | 398.7 | 504.15 | 5545.65
18.4 |  |  | COBERTURA
18.4.1 |  | COTAÇÃO | Cobertura em policarbonato translúcido maciço (compacto), de espessura de 6mm, sobre toda a extensão do pergolado. Fornecimento e instalação sobre o pergolado. | m² | 50.44 | 281.45 | 355.89 | 17951.09
18.5 |  |  | PÉRGOLAS
18.5.1 |  | COTAÇÃO | Pérgolas de madeira Itaúba aplainada, lixada, tratada e envernizada, de seção 10x25cm, em formato de L com fixação em parede de alvenaria. Altura total de 3,10m, comprimento do pilar até a edificação de 0,90m. Fornecimento e instalação. | un | 10 | 560.67 | 708.96 | 7089.6
[6 empty] | Subtotal | 47128.96
19 |  |  | DECK |  |  |  |  | 88848.71
19.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS
19.1.1 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 116.16 | 9.5 | 12.01 | 1395.08
19.1.2 | 94965 | SINAPI | Concreto Fck= 25MPa, traço 1:2,3:2,7, preparo mecânico com betoneira | m³ | 4.45 | 323.63 | 409.23 | 1821.07
19.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
19.2.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 28.26 | 39,71 | 50.21 | 1418.93
19.2.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 52.8 | 9.5 | 12.01 | 634.12
19.2.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. | kg | 48.4 | 9.78 | 12.36 | 598.22
19.2.4 | 94965 | SINAPI | Concreto Fck= 25MPa, traço 1:2,3:2,7, preparo mecânico com betoneira | m³ | 1.48 | 323.63 | 409.23 | 605.66
19.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
19.3.1 | 92431 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira compensada plastificada com reaproveitamento nas demais vigas da edificação | m² | 171,49 | 39,71 | 50.21 | 8610.51
19.3.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 496,80 | 9.5 | 12.01 | 5966.56
19.3.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação. | kg | 372.6 | 9.78 | 12.36 | 4605.33
19.3.4 | 94965 | SINAPI | Concreto Fck= 25MPa, traço 1:2,3:2,7, preparo mecânico com betoneira | m³ | 12,42 | 323.63 | 409.23 | 5082.63
19.4 |  |  | PISO DE MADEIRA
19.4.1 | 20211 | SINAPI | Viga de madeira aparelhada 6x16cm, Ipê | m | 280,90 | 36,18 | 45.74 | 12848.36
19.4.2 | 6178 | SINAPI | Tábua de madeira para piso, Ipê, encaixe macho/fêmea, 10x2cm | m² | 203,34 | 89,53 | 113.21 | 23020.12
19.5 |  |  | GUARDA CORPO
19.5.1 | 99837 | SINAPI | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes em chapa vertical trapezoidal de espessura 5/8", espaçados de 1,50m, travessa superior de tubos de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1.1/2", fixado com chumbador mecânico, pintura com 1 demão de fundo anticorrosivo e 2 demãos de tina esmalte sintético cor preta | m | 51 | 344.9 | 436.12 | 22242.12
[6 empty] | Subtotal | 88848.71
20 |  |  | MOBILIÁRIOS |  |  |  |  | 20495.58
20.1 |  | COTAÇÃO | Banco com réguas de madeira Itaúba ou similar, envernizada, com estrutura em ferro fundido com pintura esmalte sintético na cor preta. Comprimento mínimo 150cm, largura 70cm +/- 5, altura 60cm +/- 5, fornecimento e instalação. | un | 10,00 | 600 | 758.7 | 7587
20.2 |  | COTAÇÃO | Poste decorativo fabricado em aço, modelo duplo boca 15, cor preta, H: 2,5m, fornecimento e instalação | un | 15,00 | 255.97 | 323.67 | 4855.05
20.3 |  | COTAÇÃO | Globo esfera em vidro transparente com colarinho, boca 15 e diâmetro de 280mm, fornecimento e instalação | un | 30,00 | 33.25 | 42.04 | 1261.2
20.4 |  | COTAÇÃO | Lâmpada de LED 30W, soquete E27, cor branca, fornecimento e instalação (para a área externa do deck e postes) | un | 36,00 | 39.9 | 50.45 | 1816.2
20.5 |  | COTAÇÃO | Luminária globo, com braço, preta, em aço carbono e vidro, pintura externa eletrostática | un | 6 | 33.13 | 41.89 | 251.34
20.6 | 83399 | SINAPI | Rele fotoelétrico para comando de iluminação externa, 220V/1000w, fornecimento e instalação | un | 1 | 31.21 | 39.46 | 39.46
20.7 |  | COTAÇÃO | Balanço mirim 03 lugares metal, estrutura dos pés em tubo de aço galvanizado diametro 1.3/4", parede 1,5mm, e varão superior em tubo de aço galvanizado diametro 1.3/4", parede de 2,0mm, confecionado com solda mig, com pintura epoxi pó cores vivas, com 3 balanços de madeira (angelim pedra) e pintura destes com tinta esmalte sintético em cores vivas. Altura total 170cm, área necessária de 200x350cm. Fornecimento e instalação | un | 1 | 1497 | 1892.95 | 1892.95
20.8 |  | COTAÇÃO | Bicicletário de chão para 05 bicicletas, em aço galvanizado e pintura epoxi cor preta dimensões aproximadas 150x50x26 | un | 1 | 158.31 | 200.18 | 200.18
20.9 |  | COTAÇÃO | Lixeira de madeira plástica cor Itaúba ou similar, com apoio em polímero plástico na cor preta, capacidade 94 litros, 70cm altura x 50cm diâmetro. Ver detalhes em projeto. Fornecimento e instalação. | un | 5,00 | 410 | 518.44 | 2592.2
[6 empty] | Subtotal | 20495.58
21 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 4436.93
21.1 |  | COTAÇÃO | Palmeira ráfia de 4 pontas, altura de 1,50m. Fornecimento e plantio. | un | 3 | 64.79 | 81.92 | 245.76
21.2 |  | COTAÇÃO | Separador de jardim na cor verde. Fornecimento e instalação. | m | 30 | 3.99 | 5.04 | 151.2
21.3 |  | COTAÇÃO | Mudas de Moreia. Fornecimento e plantio. | un | 8 | 23.26 | 29.41 | 235.28
21.4 |  | COTAÇÃO | Pedra de rio/seixo natural nº 01. Fornecimento e instalação. | kg | 280 | 1.58 | 1.99 | 557.2
21.5 |  | COTAÇÃO | Agave palito, altura de 80 cm. Fornecimento e plantio. | un | 8 | 59.8 | 75.61 | 604.88
21.6 |  | COTAÇÃO | Arpargos-pluma (rabo-de-gato). Fornecimento e plantio. | un | 39 | 19.93 | 25.2 | 982.8
21.7 |  | COTAÇÃO | Estrelícia, altura de 60cm. Fornecimento e plantio. | un | 3 | 23.26 | 29.41 | 88.23
21.8 |  | COTAÇÃO | Cipreste Tuia Strickta, altura de 1m. Fornecimento e plantio. | un | 6 | 26.58 | 33.61 | 201.66
21.9 |  | COTAÇÃO | Vasos para plantas de polietileno cor marrom, altura de aproximadamente 80cm e diâmetro superior de 30cm. | un | 6 | 164.46 | 207.95 | 1247.7
21.10 |  | COTAÇÃO | Mudas de vinca. Fornecimento e plantio. | un | 97 | 1 | 1.26 | 122.22
[6 empty] | Subtotal | 4436.93
22 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 1380.39
22.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 260 | 1.42 | 1.79 | 465.4
22.2 | 10848 | SINAPI | Placa de inauguração em aço escovado, dimensões 40x60cm | un | 1 | 723.6 | 914.99 | 914.99
[6 empty] | Subtotal | 1380.39
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI | 299998.76
Descanso - SC, 06/09/2019
| ___________________________ |  | ___________________________
| Eng. Civil Fernando Trintinaglia |  | Prefeito Municipal de Descanso
| CREA/SC 140621-5 |  | Sadi Inácio Bonamigo

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO/SC
Obra: Revitalização do Morro do Cristo
Município: | Descanso / SC
Endereço: | Rua Pedro Lorenski, Centro
PLANEJAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7329.65 | 2.443% | 100%
7329.65
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 73.38 | 0.02446% | 100%
73.38
3 | FUNDAÇÕES | 3210.66 | 1.07% | 100%
3210.66
4 | SUPERESTRUTURA | 10201.39 | 3.4% | 50% | 50%
|  |  |  | 5100.695 | 5100.695
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 8603.12 | 2.868% | 50% | 50%
|  |  |  | 4301.56 | 4301.56
6 | ESQUADRIAS | 20267.25 | 6.756% |  |  |  | 100%
20267.25
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 9120.44 | 3.04% |  | 70% | 30%
[5 empty] | 6384.308 | 2736.132
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 772.51 | 0.2575% | 100%
772.51
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 19803.09 | 6.601% |  |  | 100%
19803.09
10 | SISTEMAS DE PISOS | 35920.46 | 11.97% |  |  | 100%
35920.46
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 5191.28 | 1.73% |  |  |  | 100%
5191.28
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 2238.25 | 0.7461% |  |  | 100%
2238.25
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 532.66 | 0.1776% |  |  | 100%
532.66
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 6104.24 | 2.035% |  |  | 100%
6104.24
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 2014.82 | 0.6716% |  |  |  | 100%
2014.82
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 447.46 | 0.1492% |  |  |  | 100%
447.46
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 5877.53 | 1.959% |  |  | 70% | 30%
[6 empty] | 4114.271 | 1763.259
18 | PERGOLADO | 47128.96 | 15.71% |  |  |  | 100%
47128.96
19 | DECK | 88848.71 | 29.62% | 10% | 40% | 30% | 20%
|  |  |  | 8884.871 | 35539.484 | 26654.613 | 17769.742
20 | MOBILIÁRIOS | 20495.58 | 6.832% |  |  |  | 100%
20495.58
21 | PAISAGISMO | 4436.93 | 1.479% |  |  |  | 100%
4436.93
22 | SERVIÇOS FINAIS | 1380.39 | 0.4601% |  |  |  | 100%
1380.39
Valores totais |  | 299998.76 | 100% | 29673.326 | 51326.047 | 98103.716 | 120895.671
Descanso - SC, 06/09/2019
| ___________________________ |  |  | ___________________________
| Eng. Civil Fernando Trintinaglia |  |  | Prefeito Municipal de Descanso
| CREA/SC 140621-5 |  |  | Sadi Inácio Bonamigo