## CRONOGRAMA-SIE
CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA. TRECHO 01: SC-496 km 0+200 ao km 0+800 TRECHO 02: SC-163 km 64+740 ao km 65+656
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % DA OBRA
1 | PLACA DE OBRA | 2430.24 | 0.33421 |  |  |  |  | 2430.24 | 0.33421
2 | TERRAPLENAGEM | 32204.0761 | 4.4287 |  |  |  |  | 32204.0761 | 4.4287
3 | DRENAGEM | 11688.2832 | 1.6074 |  |  |  |  | 11688.2832 | 1.6074
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. | 201762.1034 | 27.7463 | 201762.1034 | 27.7463 |  |  | 403524.2067 | 55.4925
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | 203119.4498 | 27.9329 |  |  | 203119.4498 | 27.9329
6 | REMENDO PROFUNDO | 74202.108 | 10.2043 |  |  |  |  | 74202.108
| TOTAL NO MÊS | 322286.8107 | 44.3208 | 404881.5532 | 55.6792 |  |  | 727168.3638
| TOTAL ACUMULADO | 322286.8107 | 44.3208 | 727168.3638 | 100
_____________________________
Luis Antonio Aran
Engenheiro Civil
CREA-PR 102.641/D
Matrícula: 3.745

## CRONOGRAMA-TOTAL
CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA. TRECHO 01: RUA HUMBERTO DE CAMPOS TRECHO 02: SC-496 km 0+200 ao km 0+800 TRECHO 03: SC-163 km 64+740 ao km 65+656
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % DA OBRA
1 | PLACA DE OBRA | 2430.24 | 0.2915 |  |  |  |  | 2430.24 | 0.2915
2 | TERRAPLENAGEM | 32204.0761 | 3.8628 |  |  |  |  | 32204.0761 | 3.8628
3 | DRENAGEM | 11688.2832 | 1.402 |  |  |  |  | 11688.2832 | 1.402
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. | 201762.1034 | 24.2011 | 201762.1034 | 24.2011 |  |  | 403524.2067 | 48.4023
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | 309639.9878 | 37.141 |  |  | 309639.9878 | 37.141
6 | REMENDO PROFUNDO | 74202.108 | 8.9005 |  |  |  |  | 74202.108
| TOTAL NO MÊS | 322286.8107 | 38.6579 | 511402.0912 | 61.3421 |  |  | 833688.9018
| TOTAL ACUMULADO | 322286.8107 | 38.6579 | 833688.9018 | 100
_____________________________
Luis Antonio Aran
Engenheiro Civil
CREA-PR 102.641/D
Matrícula: 3.745