## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PARA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA AV. BRASÍLIA - DISTRITO DE ITAJUBÁ - DESCANSO - SC
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % DA OBRA
1 | PLACA DE OBRA | 148.0651 | 0.14807 |  |  |  |  | 148.0651 | 0.14807
2 | TERRAPLENAGEM | 4223.4088 | 4.2234 |  |  |  |  | 4223.4088
3 | DRENAGEM | 39091.03 | 39.091 |  |  |  |  | 39091.03
4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 56537.4928 | 56.5375 |  |  | 56537.4928
| TOTAL NO MÊS | 43462.5039 | 43.4625 | 56537.4928 | 56.5375 |  |  | 99999.9967
| TOTAL ACUMULADO | 43462.5039 | 43.4625 | 99999.9967 | 100