## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAVIMENTO EM PEDRAS IRREGULARES SITUADO NA RUA LODOVICO WRONSKI ENTRE A AV. LADISLAVA POLETO E RUA QUINZE DE NOVEMBRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % DA OBRA
1 | PLACA DE OBRA | 346.5 | 0.076395 |  |  |  |  | 346.5 | 0.076395
2 | RECOMPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO | 9613.8 | 2.1196 |  |  |  |  | 9613.8
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. | 440706.83 | 97.1657 |  |  |  |  | 440706.83 | 97.1657
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 2895.2 | 0.63832 |  |  |  |  | 2895.2 | 0.63832
| TOTAL NO MÊS | 453562.33 | 100 |  |  |  |  | 453562.33
| TOTAL ACUMULADO | 453562.33 | 100