## CRONOGRAMA-SIE
CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA. TRECHO 01: SC-496 km 0+200 ao km 0+800 TRECHO 02: SC-163 km 64+740 ao km 65+656
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % DA OBRA
1 | PLACA DE OBRA | 2430.24 | 0.33421 |  |  |  |  | 2430.24 | 0.33421
2 | TERRAPLENAGEM | 32204.0761 | 4.4287 |  |  |  |  | 32204.0761 | 4.4287
3 | DRENAGEM | 11688.2832 | 1.6074 |  |  |  |  | 11688.2832 | 1.6074
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. | 201762.1034 | 27.7463 | 201762.1034 | 27.7463 |  |  | 403524.2067 | 55.4925
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | 203119.4498 | 27.9329 |  |  | 203119.4498 | 27.9329
6 | REMENDO PROFUNDO | 74202.108 | 10.2043 |  |  |  |  | 74202.108
| TOTAL NO MÊS | 322286.8107 | 44.3208 | 404881.5532 | 55.6792 |  |  | 727168.3638
| TOTAL ACUMULADO | 322286.8107 | 44.3208 | 727168.3638 | 100
_____________________________
Luis Antonio Aran
Engenheiro Civil
CREA-PR 102.641/D
Matrícula: 3.745

## CRONOGRAMA-TOTAL
CRONOGRAMA PARA IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA. TRECHO 01: RUA HUMBERTO DE CAMPOS TRECHO 02: SC-496 km 0+200 ao km 0+800 TRECHO 03: SC-163 km 64+740 ao km 65+656
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % DA OBRA
1 | PLACA DE OBRA | 2554.68 | 0.30643 |  |  |  |  | 2430.24 | 0.30643
2 | TERRAPLENAGEM | 35379.47 | 4.2437 |  |  |  |  | 32204.0761 | 4.2437
3 | DRENAGEM | 11193.89 | 1.3427 |  |  |  |  | 11688.2832 | 1.3427
4 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. | 216344.55 | 25.9503 | 216344.55 | 25.9503 |  |  | 403524.2067 | 51.9005
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  | 318545.58 | 38.2092 |  |  | 309639.9878 | 38.2092
6 | REMENDO PROFUNDO | 76504 | 9.1766 |  |  |  |  | 74202.108
| TOTAL NO MÊS | 341976.59 | 41.0197 | 534890.13 | 64.1594 |  |  | 833688.9018
| TOTAL ACUMULADO | 341976.59 | 41.0197 | 876866.7307 | 105.1791
Eng. ISMAEL BRUSTOLIN
CREA SC 164229-1