## Estádio
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO/SC
Obra: Reforma da cobertura e iluminação do Estádio Municipal João Baretta
Data de preço: Maio/2021 não desonerado
Unidade Federativa: Centro, Descanso - SC
Planilha Orçamentária | [7 empty] | 20.39%
|  |  | Acesso ao Estádio |  |  |  |  | 144164.67
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$) | Valor anterior | Diferença
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2860.81
1.1 | 97649 | SINAPI | Remoção do telhado metálico da arquibancada, com uso de guindaste. | m² | 642.88 | 3.7 | 4.45 | 2860.81 | 2847.95 | 12.86
[6 empty] | Subtotal |  | 2860.81
2 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 137627.39
2.1 |  | COTAÇÃO | Terça metálica perfil U enrijecido de aço galvanizado 127x50x17mm #3mm. Fornecimento e instalação. (8 linhas de 82,00m) | m | 656 | 87.22 | 105 | 68880 | 68880 | 0
2.2 | 94213 | SINAPI | Telhamento com telha metálica aluzinco trapezoidal, E = 0,5mm, incluso içamento. | m² | 642.88 | 82.72 | 99.58 | 64017.99 | 63342.96 | 675.03
2.3 | 88251 | SINAPI | Auxiliar de serralheiro com encargos complementares (corte e montagem das terças retiradas para reaproveitamento como contraventamento) | h | 16 | 18.51 | 22.28 | 356.48 | 356.48 | 0
2.4 | 88315 | SINAPI | Serralheiro com encargos complementares (corte e montagem das terças retiradas para reaproveitamento como contraventamento) | h | 16 | 23.84 | 28.7 | 459.2 | 459.2 | 0
2.5 | 100724 | SINAPI | Pintura com tinta esmalte sintético de fundo e acabamento (cor grafite), aplicada em perfil metálico por demão | m² | 294.93 | 11.03 | 13.27 | 3913.72 | 3073.17 | 840.55
[6 empty] | Subtotal |  | 137627.39
3 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 3676.47
3.1 | 91863 | SINAPI | Eletroduto rígido roscável, PVC, 25mm, fornecimento e instalação | m | 82 | 10.11 | 12.17 | 997.94 | 975.8 | 22.14
3.2 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos terminais, fornecimento e instalação | m | 246 | 4.34 | 5.22 | 1284.12 | 1207.86 | 76.26
3.3 | 95805 | SINAPI | Condulete de PVC, 4 saídas, para eletroduto de PVC 25mm, aparente, fornecimento e instalação | unid | 16 | 24.36 | 29.32 | 469.12 | 485.28 | -16.16
3.4 | 39390 | SINAPI | Luminária LED refletor retangular bivolt, luz branca, 30W | unid | 16 | 44.89 | 54.04 | 864.64 | 956.16 | -91.52
3.5 | 93653 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10A, fornecimento e instalação | unid | 1 | 11.77 | 14.16 | 14.16 | 14.42 | -0.26
3.6 | 39799 | SINAPI | Quadro de distribuição, sem barramento, em PVC, de sobrepor, para 4 disjuntores din | unid | 1 | 38.62 | 46.49 | 46.49 | 47.39 | -0.9
[6 empty] | Subtotal |  | 3676.47
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 144164.67
Descanso - SC, 22/07/2021
___________________________
Eng. Civil Fernando Trintinaglia
CREA/SC 140621-5

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO/SC
Obra: Reforma da cobertura e iluminação do Estádio Municipal João Baretta
Município: | Descanso / SC
Endereço: | Rua José Pietroski, Centro - Descanso
PLANEJAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2860.81 | 1.984% | 100%
2860.81
2 | SISTEMAS DE COBERTURA | 137627.39 | 95.47% | 60% | 40%
|  |  |  | 82576.434 | 55050.956
3 | ILUMINAÇÃO | 3676.47 | 2.55% |  | 100%
3676.47
Valores totais |  | 144164.67 | 100% | 85437.244 | 58727.426
Descanso - SC, 22/072021
___________________________
Eng. Civil Fernando Trintinaglia
CREA/SC 140621-5