## MORRO DO CRISTO - Etapa 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO/SC
Obra: Revitalização do Morro do Cristo - Etapa 2
Data de preço: Julho/2021 não desonerado
Endereço: Rua Pedro Lorenski, Centro, Descanso - SC
20.39%
|  |  | Planilha Orçamentária |  |  |  | Total = | 302940.88
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$) | Preço empresa 01 | Total empresa 01 | Verificação preço 01 | Verificação total 01 | Preço empresa 02 | Total empresa 02 | Verificação preço 02 | Verificação total 02
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4247.27
1.1 | 4813 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, adesivada (1,00m x 1,50m). | m² | 1.5 | 225 | 270.87 | 406.3
1.2 | 98532 | SINAPI | Poda em altura de árvores | un | 37 | 86.23 | 103.81 | 3840.97
[6 empty] | Subtotal | 4247.27
2 |  |  | PONTE DO MORRO |  |  |  |  | 39853.66
2.1 |  |  | PISO
2.1.1 | 97635 | SINAPI | Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 93.38 | 13.9 | 16.73 | 1562.24
2.1.2 | 87640 | SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas secas sobre laje, espessura 4cm. | m² | 93.38 | 39.09 | 47.06 | 4394.46
2.1.3 | 102494 | SINAPI | Pintura de piso com tinta epóxi bicomponente, aplicação manual, duas demãos, incluso primer epóxi (06 cores diferentes) | m² | 261.38 | 44.57 | 53.65 | 14023.03
2.1.4 | 99814 | SINAPI | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. (laterais da ponte) | m² | 168 | 1.67 | 2.01 | 337.68
2.2 |  |  | GUARDA CORPO
2.2.1 | 88315 | SINAPI | Serralheiro com encargos complementares (Remoção do guarda corpo existente). | h | 2 | 23.84 | 28.7 | 57.4
2.2.2 | 88252 | SINAPI | Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares (Remoção do guarda corpo existente). | h | 2 | 19.87 | 23.92 | 47.84
2.2.3 | 99837 | SINAPI | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes em chapa vertical trapezoidal de espessura 5/8", espaçados de 1,50m, travessa superior de tubos de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1.1/2", fixado com chumbador mecânico, pintura com 1 demão de fundo anticorrosivo e 2 demãos de tinta esmalte sintético cor preta. (ver detalhe em desenho técnico) | m | 25.8 | 625.59 | 753.14 | 19431.01
[6 empty] | Subtotal | 39853.66
3 |  |  | GRUTA |  |  |  |  | 5879.34
3.1 | 99814 | SINAPI | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. (Piso e paredes) | m² | 38.15 | 1.67 | 2.01 | 76.68
3.2 | 102494 | SINAPI | Pintura de piso com tinta epóxi bicomponente, aplicação manual, duas demãos, incluso primer epóxi. (piso e borda) | m² | 9.51 | 44.57 | 53.65 | 510.21
3.3 | 100722 | SINAPI | Pintura com tinta alquídica de fundo, aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas, executado em obra. | m² | 17.46 | 20.85 | 25.1 | 438.24
3.4 | 100752 | SINAPI | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicado a rolo ou pincel, sobre superfície metálica, executado em obra, duas demãos. (grelha do piso e grade) | m² | 17.46 | 40.49 | 48.74 | 851
3.5 | 100717 | SINAPI | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. (grelha do piso) | m² | 1.24 | 8.4 | 10.11 | 12.53
3.6 | 100701 | SINAPI | Portão de ferro, com porta de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. | m² | 8.11 | 408.73 | 492.07 | 3990.68
[6 empty] | Subtotal | 5879.34
4 |  |  | LADEIRA POLONESA |  |  |  |  | 109787.7
4.1 | 99814 | SINAPI | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. (Piso e meio fio) | m² | 1057.12 | 1.67 | 2.01 | 2124.81
4.2 | 102494 | SINAPI | Pintura de piso com tinta epóxi bicomponente, aplicação manual, duas demãos, incluso primer epóxi (06 cores diferentes) | m² | 1057.12 | 44.57 | 53.65 | 56714.48
4.3 | 99855 | SINAPI | Corrimão, diâmetro externo 1 1/2" (40mm), espessura 2mm em aço galvanizado a quente | m | 362 | 112.97 | 136 | 49232
4.4 | 100727 | SINAPI | Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada, sobre superfície metálica, 1 demão, aplicada em fábrica (corrimão) | m² | 45.48 | 14.23 | 17.13 | 779.07
4.5 | 100729 | SINAPI | Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada, sobre superfície metálica, 1 demão, aplicada em fábrica (corrimão) | m² | 45.48 | 17.12 | 20.61 | 937.34
[6 empty] | Subtotal | 109787.7
5 |  |  | LOCAL DO MONUMENTO DO CRISTO |  |  |  |  | 39773.53
5.1 | 97625 | SINAPI | Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. (Canteiro e floreira) | m³ | 0.5 | 46.96 | 56.53 | 28.26
5.2 | 87630 | SINAPI | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas secas sobre laje, espessura 3cm. (Piso no entorno do monumento) | m² | 101.29 | 33.19 | 39.95 | 4046.53
5.3 | 102494 | SINAPI | Pintura de piso com tinta epóxi bicomponente, aplicação manual, duas demãos, incluso primer epóxi. (incluso escada) | m² | 120.75 | 44.57 | 53.65 | 6478.23
5.4 | 88309 | SINAPI | Pedreiro com encargos complementares (Cortar e remover as pontas de pilares em concreto e as barras metálicas do guarda-corpo existente). | h | 8 | 23.98 | 28.86 | 230.88
5.5 | 88252 | SINAPI | Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares (Cortar e remover as pontas de pilares em concreto e as barras metálicas do guarda-corpo existente). | h | 8 | 19.87 | 23.92 | 191.36
5.6 | 99837 | SINAPI | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes em chapa vertical trapezoidal de espessura 5/8", espaçados de 1,50m, travessa superior de tubos de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1.1/2", fixado com chumbador mecânico, pintura com 1 demão de fundo anticorrosivo e 2 demãos de tinta esmalte sintético cor preta. (ver detalhe em desenho técnico) | m | 32 | 625.59 | 753.14 | 24100.48
5.7 | 99855 | SINAPI | Corrimão, diâmetro externo 1 1/2" (40mm), espessura 2mm em aço galvanizado a quente (escada) | m | 11.6 | 112.57 | 135.52 | 1572.03
5.8 | 99814 | SINAPI | Limpeza de pedras rústicas com uso de ácido muriático | m² | 102.35 | 9.49 | 11.42 | 1168.83
5.9 | 102215 | SINAPI | Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) duas demãos. (pedras) | m² | 102.35 | 15.89 | 19.12 | 1956.93
[6 empty] | Subtotal | 39773.53
6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 35871.07
6.1 | 97635 | SINAPI | Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, sem reaproveitamento. | m² | 274 | 13.9 | 16.73 | 4584.02
6.2 | 92396 | SINAPI | Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural e vermelho de 20x10cm, espessura 6cm. | m² | 274 | 57.17 | 68.82 | 18856.68
6.3 | 88252 | SINAPI | Auxiliar de serviços gerais com encargos complementares. Para desobstrução de drenagem. | h | 16 | 19.87 | 23.92 | 382.72
6.4 | 83716 | SINAPI | Grelha de boca de lobo, assentamento com argamassa 1:4 (cimento/areia). Fornecimento e instalação. | un | 7 | 518.82 | 624.6 | 4372.2
6.5 | 97935 | SINAPI | Caixa para boca de lobo retangular, em concreto pré-moldado. | un | 5 | 613.5 | 738.59 | 3692.95
6.6 | 95567 | SINAPI | Tubo de concreto para rede coletora de águas pluviais, diâmetro 300mm. Fornecimento e assentamento. | m | 50 | 66.16 | 79.65 | 3982.5
[6 empty] | Subtotal | 35871.07
7 |  |  | ILUMINAÇÃO DOS CAMINHOS |  |  |  |  | 61318.24
7.1 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
7.1.1 | 91844 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado PVC DN 25mm, fornecimento e instalação. | m | 380 | 6.98 | 8.4 | 3192
7.1.2 | 43104 | SINAPI | Caixa de passagem elétrica, para piso, em PVC, dimensões 3/4" A 4". | un | 23 | 569.96 | 686.17 | 15781.91
7.2 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES
7.2.1 | 91929 | SINAPI | Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm²; anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais. Fornecimento e instalação. | m | 623 | 8.03 | 9.66 | 6018.18
7.3 |  |  | POSTES E LÂMPADAS
7.3.1 |  | COTAÇÃO | Poste de aço, reto, altura 4,50m, galvanizado a fogo. Rebatedor horizontal em chapa de aluminío pintado de branco, para refletor led 100W. Pintura na cor preta. Projetor em alumínio injetado, potência 100w Led temperatura de cor 6000k, fluxo luminoso 9000 lumens, voltagem AC80-240v, ângulo de abertura de foco 180°, grau de proteção IP66, suporte articulavel, pintura na cor preta, Larg.355mm x Alt.290mm x Prof.65mm. Chumbador em J produzido aço galvanizado, diametro 1/2", comprimento 300mm p/poste 1,0 a 6,0 mts. | un | 21 | 1354.7133 | 1630.93 | 34249.53
7.3.2 |  | COTAÇÃO | Poste decorativo fabricado em aço, modelo duplo boca 15, cor preta, H: 2,00m fornecimento e instalação. | un | 2 | 607.1648 | 730.96 | 1461.92
7.3.3 |  | COTAÇÃO | Globo esfera em vidro transparente com colarinho, boca 15 e diâmetro de 280mm, fornecimento e instalação. | un | 4 | 64.621 | 77.79 | 311.16
7.3.4 | 97592 | SINAPI | Lâmpada de LED 30W, soquete E27, cor branca, fornecimento e instalação. | un | 6 | 42.03 | 50.59 | 303.54
[6 empty] | Subtotal | 61318.24
8 |  |  | MARQUISE PARA EDIFICAÇÃO |  |  |  |  | 6210.07
8.1 | 100774 | SINAPI | Estrutura metálica para cobertura. Conforme detalhe em projeto, com ligações soldadas. Inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e transporte com guindaste. Fixação na viga existente da edificação. Fornecimento e instalação. | kg | 104.11 | 14.67 | 17.66 | 1838.58
8.2 | 100722 | SINAPI | Pintura com tinta alquídica de fundo, aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas, executado em obra. | m² | 8.28 | 20.85 | 25.1 | 207.82
8.3 | 100752 | SINAPI | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicado a rolo ou pincel, sobre superfície metálica, executado em obra, duas demãos. Cor marrom. | m² | 8.28 | 40.59 | 48.86 | 404.56
8.4 | 102176 | SINAPI | Instalação de vidro laminado, liso e incolor, e= 8mm (4+4), em estrutura metálica. | m² | 4.06 | 769.08 | 925.89 | 3759.11
[6 empty] | Subtotal | 6210.07
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI | 302940.88
Descanso - SC, 27/08/2021
___________________________
Eng. Civil Fernando Trintinaglia
CREA/SC 140621-5

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DESCANSO/SC
Obra: Revitalização do Morro do Cristo - Etapa 2
Município: | Descanso / SC
Endereço: | Rua Pedro Lorenski, Centro
PLANEJAMENTO FÍSICO/FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4247.27 | 1.402% | 100%
4247.27
2 | PONTE DO MORRO | 39853.66 | 13.16% | 100%
39853.66
3 | GRUTA | 5879.34 | 1.941% | 100%
5879.34
4 | LADEIRA POLONESA | 109787.7 | 36.24% | 50% | 50%
|  |  |  | 54893.85 | 54893.85
5 | LOCAL DO MONUMENTO DO CRISTO | 39773.53 | 13.13% |  | 30% | 70%
[5 empty] | 11932.059 | 27841.471
6 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 35871.07 | 11.84% |  | 20% | 30% | 50%
[5 empty] | 7174.214 | 10761.321 | 17935.535
7 | ILUMINAÇÃO DOS CAMINHOS | 61318.24 | 20.24% |  | 30% | 30% | 40%
[5 empty] | 18395.472 | 18395.472 | 24527.296
8 | MARQUISE PARA EDIFICAÇÃO | 6210.07 | 2.05% |  |  |  | 100%
6210.07
Valores totais |  | 302940.88 | 100% | 104874.12 | 92395.595 | 56998.264 | 48672.901
Descanso - SC, 27/08/2021
___________________________
Eng. Civil Fernando Trintinaglia
CREA/SC 140621-5