## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA PARA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES RUA FÉLIX JAROSÉSKI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % DA OBRA
1 | PLACA DE OBRA | 296.1302 | 0.13691 |  |  |  |  | 296.1302 | 0.13691
2 | TERRAPLENAGEM | 10390.0221 | 4.8036 |  |  |  |  | 10390.0221
3 | DRENAGEM | 88508.0212 | 40.9195 |  |  |  |  | 88508.0212
4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 117103.9895 | 54.1401 |  |  | 117103.9895
| TOTAL NO MÊS | 99194.1734 | 45.8599 | 117103.9895 | 54.1401 |  |  | 216298.1629
| TOTAL ACUMULADO | 99194.1734 | 45.8599 | 216298.1629 | 100

## CRONOGRAMA sem Calçam
CRONOGRAMA PARA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES RUA FÉLIX JAROSÉSKI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % DA OBRA
1 | PLACA DE OBRA | 296.1302 | 0.25346 |  |  |  |  | 296.1302 | 0.25346
2 | TERRAPLENAGEM | 10390.0221 | 8.893 |  |  |  |  | 10390.0221
3 | DRENAGEM | 88508.0212 | 75.7555 |  |  |  |  | 88508.0212
4 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 17639.6334 | 15.0981 |  |  | 17639.6334
| TOTAL NO MÊS | 99194.1734 | 84.9019 | 17639.6334 | 15.0981 |  |  | 116833.8068
| TOTAL ACUMULADO | 99194.1734 | 84.9019 | 116833.8068 | 100