## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PARA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES RUA 16 DE DEZEMBRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % DA OBRA
1 | PLACA DE OBRA | 74.0325 | 0.11199 |  |  |  |  | 74.0325 | 0.11199
2 | TERRAPLENAGEM | 3634.0408 | 5.4973 |  |  |  |  | 3634.0408
3 | DRENAGEM | 33934.8631 | 51.3343 |  |  |  |  | 33934.8631
4 | PAVIMENTAÇÃO | 28462.7148 | 43.0564 |  |  |  |  | 28462.7148
| TOTAL NO MÊS | 66105.6513 | 100 |  |  |  |  | 66105.6513
| TOTAL ACUMULADO | 66105.6513 | 100