## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PARA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES RUA ANTÔNIO ZILIOTTO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % DA OBRA
1 | PLACA DE OBRA | 74.0325 | 0.21155 |  |  |  |  | 74.0325 | 0.21155
2 | TERRAPLENAGEM | 1689.1672 | 4.8268 |  |  |  |  | 1689.1672
4 | PAVIMENTAÇÃO | 33232.2132 | 94.9616 |  |  |  |  | 33232.2132
| TOTAL NO MÊS | 34995.4129 | 100 |  |  |  |  | 34995.4129
| TOTAL ACUMULADO | 34995.4129 | 100