## CRONOGRAMA_BAIRRO_SAO_JORGE (hidden)
CRONOGRAMA PARA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO BAIRRO SÃO JORGE
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % DA OBRA
1 | PLACA DE OBRA | 148.0651 | 0.035122 |  |  |  |  | 148.0651 | 0.035122
2 | TERRAPLENAGEM | 15727.3502 | 3.7306 |  |  |  |  | 15727.3502
3 | DRENAGEM | 131544.3521 | 31.2028 |  |  |  |  | 131544.3521
4 | PAVIMENTAÇÃO | 87085.2568 | 20.6569 | 174170.5137 | 41.3139 |  |  | 261255.7705
5 | CONTENÇÃO |  |  | 12903 | 3.0606 |  |  | 12903
| TOTAL NO MÊS | 234505.0242 | 55.6255 | 187073.5137 | 44.3745 |  |  | 421578.5379
| TOTAL ACUMULADO | 234505.0242 | 55.6255 | 421578.5379 | 100

## CRONOGRAMA_RUA_SANTO_ESTANISLAU
CRONOGRAMA PARA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA SANTO ESTANISLAU
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % DA OBRA
1 | PLACA DE OBRA | 148.0651 | 0.056706 |  |  |  |  | 148.0651 | 0.056706
2 | TERRAPLENAGEM | 8821.5605 | 3.3785 |  |  |  |  | 8821.5605
3 | DRENAGEM | 69865.333 | 26.7572 |  |  |  |  | 69865.333
4 | PAVIMENTAÇÃO | 51420.0765 | 19.693 | 102840.153 | 39.386 |  |  | 154260.2294
5 | CONTENÇÃO |  |  | 28013.2272 | 10.7286 |  |  | 28013.2272
| TOTAL NO MÊS | 130255.0351 | 49.8854 | 130853.3802 | 50.1146 |  |  | 261108.4153
| TOTAL ACUMULADO | 130255.0351 | 49.8854 | 261108.4153 | 100

## CRONOGRAMA_RUA_JOSÉ_GIRON (hidden)
CRONOGRAMA PARA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA JOSÉ GIRON
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % DA OBRA
1 | PLACA DE OBRA | 148.0651 | 0.092611 |  |  |  |  | 148.0651 | 0.092611
2 | TERRAPLENAGEM | 6905.7897 | 4.3194 |  |  |  |  | 6905.7897
3 | DRENAGEM | 39757.3457 | 24.8673 |  |  |  |  | 39757.3457
4 | PAVIMENTAÇÃO | 113066.5236 | 70.7206 |  |  |  |  | 113066.5236
| TOTAL NO MÊS | 159877.7241 | 100 |  |  |  |  | 159877.7241
| TOTAL ACUMULADO | 159877.7241 | 100